## Backlog
BACKLOG
Rank | Prioridade | User Story | Status | Sprint | Requisitos do parceiro
1 | Alta | Como Cliente: Quero acessar os dados do IBAMA de 2013 a 2023 para compreender as informações disponíveis sobre cargas perigosas. | Concluído | 1 | Coletar, limpar e organizar os dados do IBAMA (2013–2023) em formato estruturado e pronto para análise de cargas perigosas.
2 | Média | Como Cliente: Como cliente, quero visualizar um protótipo básico do dashboard final para avaliar a estrutura e funcionalidades iniciais. | Concluído | 1 | Desenvolver um protótipo inicial navegável do dashboard, permitindo testar estrutura, navegação e principais funcionalidades.
3 | Alta | Como Cliente: Quero visualizar os dados do IBAMA sobre cargas químicas e perigosas em um dataframe. | Concluído | 1 | Transformar dados brutos em dataframe estruturado, com colunas padronizadas e tratamento de inconsistências.
4 | Média | Como Cliente: Quero que os dados de 2013 a 2023 sobre cargas químicas e perigosas estejam agrupados em um único dataframe. | Concluído | 1 | Unificar todos os dados tratados em um único dataframe consolidado, garantindo padronização e eliminação de duplicidades.
5 | Alta | Como cliente: Quero que os dados do IBAMA sejam tratados em Python para garantir uma visualização limpa, organizada e com informações corretas. | Em andamento | 2 | Processar os dados no Python, aplicando limpeza, tratamento e validação de inconsistências para gerar informações confiáveis.
6 | Alta | Como Cliente: Quero que os dados da Policia Federal sejam tratados e organizados. | Em andamento | 2 | Estruturar e organizar os dados da Polícia Federal sobre cargas perigosas, garantindo compatibilidade com o dataset do IBAMA.
7 | Baixa | Como Cliente: Quero visualizar um gráfico com quais são as principais cargas perigosas movimentadas no Brasil. | Em andamento | 2 | Criar um dashboard com gráficos interativos destacando as principais cargas perigosas, filtráveis por tipo e período.
8 | Alta | Como Cliente: Quero identificar as principais empresas que movimentam cargas perigosas para saber quem são os maiores agentes do setor. | Em andamento | 2 | Mapear e identificar as principais empresas que movimentam cargas perigosas, estruturando visualizações em gráfico.
9 | Média | Como Cliente: Quero conhecer as principais origens e destinos (matriz origem–destino) das cargas perigosas para compreender os fluxos pelo país. | Em andamento | 2 | Construir uma matriz origem-destino interativa das cargas perigosas, permitindo análise dos principais fluxos logísticos.
10 | Alta | Como Cliente: Quero acompanhar a evolução da movimentação dessas cargas ao longo dos anos para identificar tendências de crescimento ou redução. | Em andamento | 2 | Desenvolver série temporal em Power BI mostrando a evolução das movimentações por ano e categoria de carga.
11 | Média | Como Cliente: Quero visualizar a distribuição geográfica das movimentações de cargas por estado e região para localizar as áreas mais movimentadas. | Pendente | 3 | Criar mapa georreferenciado no Power BI apresentando hotspots das movimentações por estado e região.
12 | Média | Como Cliente: Quero identificar o número de acidentes totais envolvendo caminhões no estado de São Paulo | Pendente | 3 | Consolidar e analisar dados de acidentes envolvendo caminhões no estado de São Paulo, gerando estatísticas visuais.
13 | Alta | Como Cliente: Quero saber quais as principais causas de acidentes | Pendente | 3 | Identificar e classificar as principais causas de acidentes com cargas perigosas, apresentando insights em dashboard.
14 | Alta | Como Cliente: Quero identificar as BR's com mais quantidade de acidentes de caminhões | Pendente | 3 | Mapear as rodovias federais (BRs) com maior número de acidentes e exibir no dashboard com filtros dinâmicos.
15 | Média | Como Cliente: Quero ter um dashboard em Power BI intuitivo, responsivo e de fácil navegação com o design totalmente finalizado | Pendente | 3 | Entregar o dashboard final em Power BI com design intuitivo, performance otimizada e usabilidade aprimorada.
16 | Alta | Como Cliente: Quero receber um relatório final com as principais descobertas e recomendações para embasar decisões e políticas públicas. | Pendente | 3 | Elaborar relatório final (Word/PDF) com gráficos comparativos, análises estatísticas e recomendações estratégicas.
Lista
Em andamento
Pendente
Concluído
Link do Jira: https://hannahluisa14-1758204104148.atlassian.net/jira/software/projects/BA/boards/34?atlOrigin=eyJpIjoiNzk5NWZiNzE4YzY4NDY3YmE0NzUzNTkxM2ZkZGRhZTQiLCJwIjoiaiJ9